## Zeitplan
Zeitplan
Aufgaben | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06
| 17.09 - 23.09 | 24.09 - 30.09 | 01.10 - 07.10 | 08.10 - 14.10 | 15.10 - 21.10 | 22.10 - 28.10 | 29.10 - 04.11 | 05.11 - 11.11 | 12.11 - 18.11 | 19.11 - 25.11 | 26.11 - 02.12 | 03.12 - 09.12 | 10.12 - 16.12 | 17.12 - 23.12 | 24.12 - 30.12 | 31.12 - 06.01 | 07.01 - 13.01 | 14.01 - 20.01 | 21.01 - 27.01 | 28.01 - 03.02 | 04.02 - 10.02
Dokumentation | bar: KW43 to KW47
Auftrag aufsetzten
Planung
Informieren erneuerbare Energien | bar: KW38 to KW40; KW43 to KW45
Informieren Hardware | bar: KW38 to KW40; KW43 to KW44
Schaltung Entwickeln | bar: KW40; KW43 to KW44
Gehäuse Konstruktion | bar: KW44 to KW45
Hardware anschaffen | bar: KW43 to KW44
Testen | bar: KW45
Präsentation | bar: KW51
Farbdefenition
Geplant gemeinsam
Realisiert gemeinsam
Keine Zeit